## Planilha1
PROJETO MOUM SOYA - BACKLOG
Requisitos | Descrição | Classificação | Data para entrega | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT | Responsável | Status
Projeto criado e configurado no GitHub | Ter controle remoto das atualizações e modificações do projeto | Essencial | 2024-09-11 | P | 5 | 2 | SP1 | - | Ok | Planejado |  | Realizado
Documento de Contexto de Negócio e Justificativa do Projeto | Apresentar o problema criando um contexto, e uma justificativa convincente | Essencial | 2024-09-11 | GG | 21 | 3 | SP1 | - | Ok | Total | 588 | Total | 390
Visão de Negócio (Diagrama) | Ilustrar todo o projeto em desenho | Essencial | 2024-09-11 | M | 8 | 2 | SP1 | - | Ok | SP1 | 196 | SP1 | 196
Criar a logo | Criar a logo pelo canva para dar identidade ao projeto | Importante | 2024-09-11 | PP | 3 | 1 | SP1 | - | Ok | SP2 | 194 | SP2 | 21
Protótipo do Site Institucional | Desenhar o site através da plataforma Figma | Essencial | 2024-09-11 | G | 13 | 3 | SP1 | - | Ok | SP3 | 198 | SP3 | 0
Tela de Login do protótipo | Colocar os campos necessários na tela de login com os botões de acessar e cadastrar caso o usuário não tenha um cadastro | Importante | 2024-09-11 | G | 13 | 3 | SP1 | - | Ok | Média | 196 | Média | 72.3333
Tela de cadastro do protótipo | Criar os campos necessários para o usuário se cadastrar | Importante | 2024-09-11 | G | 13 | 3 | SP1 | - | Ok | entrega | 0 | entrega | 0
Botão de cadastrar pelo Google | Criar um botão pro usuário se cadastrar pela conta própria do Google tanto na tela de login como na de cadastro do protótipo | Desejável | 2024-09-11 | M | 8 | 1 | SP1 | - | Ok
Tela de simulador financeiro (individual) | Criar uma calculadora que mostre ganhos e perdas | Essencial | 2024-09-11 | G | 13 | 2 | SP1 | - | Ok
Criar inputs para o usuário interagir | Desenvolver caixas de textos para o usuário preencher e saber os riscos e ganhos | Essencial | 2024-09-11 | P | 5 | 2 | SP1 | - | Ok
Cálculos dos ganhos (algoritmo) | Desenvolver um algoritmo no VS Code dos cálculos dos ganhos e a porcentagem do risco de contaminação, para ser exibido no simulador | Importante | 2024-09-11 | G | 13 | 3 | SP1 | - | Ok
Personalizar os resultados do simulador financeiro | Personalizar os resultados sem o sensor em vermelho, e os ganhos verde | Desejável | 2024-09-11 | G | 13 | 1 | SP1 | - | Ok
Ferramenta de Gestão de Projeto configurada | Organizar as tarefas através do Trello | Essencial | 2024-09-11 | P | 5 | 3 | SP1 | - | Ok
Requisitos populados na ferramenta | Específicar as funcionalidades do Site Institucional detalhadamente | Essencial | 2024-09-11 | M | 8 | 3 | SP1 | - | Ok
Documentação do Projeto | Complementar a documentação já criada com escopo, requisitos, premissas e restrições | Essencial | 2024-09-11 | GG | 21 | 3 | SP1 | - | Ok
Tabelas criadas no MySQL - Individual | Criar tabelas no MySQL | Essencial | 2024-09-11 | P | 5 | 2 | SP1 | - | Ok
Execução de Script de Inserção de Registros | Inserir dados nas tabelas criadas | Essencial | 2024-09-11 | P | 5 | 2 | SP1 | - | Ok
Execução de Script de Consulta de Dados | Consultar os dados inseridos nas tabelas | Essencial | 2024-09-11 | P | 5 | 2 | SP1 | - | Ok
Instalação e Configuração IDE Arduíno | Instalar e configurar o Arduino | Essencial | 2024-09-11 | P | 5 | 3 | SP1 | - | Ok
Ligar Arduino e executar Código com 1 sensor | Testar o projeto com o Arduino | Essencial | 2024-09-11 | M | 8 | 2 | SP1 | - | Ok
Setup de Client de Virtualização | Instalar a VM | Essencial | 2024-09-11 | PP | 3 | 2 | SP1 | - | Ok
Linux instalado na VM Local | Instalar o Linux na VM | Essencial | 2024-09-11 | PP | 3 | 3 | SP1 | - | Ok
Site Estático Cadastro e Login | Fazer uma tela estática de cadastro e login do usuário | Essencial | 2024-10-16 | GG | 21 | 3 | SP2 | Lucas | Em andamento
Site Estático Dashboard | Fazer uma tela estática para exibir dados e informações em gráficos para o cliente | Essencial | 2024-10-16 | G | 13 | 3 | SP2 | Thiago | Pendente
Site Estático Institucional | Fazer uma tela estática para fornecer informações importantes como a missão, visão, valores, história e contatos da instituição. | Essencial | 2024-10-16 | G | 13 | 3 | SP2 | Sandro | Em andamento
Simular a integração do Sistema (Sensor + Gráfico) | Realizar uma simulação que demonstra a integração entre um sensor e a visualização dos dados em um gráfico. | Essencial | 2024-10-22 | GG | 21 | 1 | SP2 | Lucas | Pendente
Usar API Local / Sensor | Implementar uma API local que interaja com um sensor para coletar dados e disponibilizá-los para uma aplicação. | Essencial | 2024-10-22 | G | 13 | 2 | SP2 | Sandro | Pendente
Atualizar tabelas do banco de dados | Melhorar os scriptsSQL no banco de dados local | Desejável | 2024-10-01 | P | 5 | 1 | SP2 | Kawan | Em andamento
Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina | Instalar o MySQL em uma máquina virtual Linux e configurar o ambiente para permitir a inserção de dados coletados de um Arduino diretamente no banco de dados. | Essencial | 2024-10-09 | G | 13 | 2 | SP2 | Eduarda | Pendente
Validar a solução técnica | Realizar a validação da solução técnica proposta, objetivo é garantir que todos os componentes do sistema funcionem corretamente e atendam aos requisitos | Essencial | 2024-10-22 | M | 8 | 1 | SP2 | Lucas | Pendente
Especificação da Dashboard | Definir as características e funcionalidades da dashboard que exibirá os dados coletados do sensor | Essencial | 2024-10-22 | M | 8 | 2 | SP2 | Pedro | Pendente
Planilha de Riscos do Projeto | Criar uma planilha para identificar, avaliar e gerenciar os riscos associados ao projeto. A planilha deve incluir uma lista de riscos potenciais, suas classificações, impactos e ações de mitigação. | Essencial | 2024-10-09 | G | 13 | 3 | SP2 | Pedro | Pendente
Atualizar e Modificar o Prototipo do Site Institucional | Realizar atualizações e modificações no protótipo do site institucional para aprimorar a experiência do usuário | Importante | 2024-10-01 | M | 8 | 1 | SP2 | Kawan | Em andamento
Otimização da Calculadora SPRINT01 | Melhorar a performance e a usabilidade da Calculadora SPRINT01, garantindo que os cálculos sejam realizados de forma eficiente e que a experiência do usuário seja mais agradável. | Desejável | 2024-09-30 | GG | 21 | 3 | SP2 | Pedro | Em andamento
Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | Criar um diagrama que represente a arquitetura técnica do projeto, detalhando os componentes principais, suas interações e a estrutura do sistema. O diagrama deve ilustrar como diferentes partes do sistema se conectam e interagem para garantir que todos os elementos funcionem em harmonia | Essencial | 2024-10-01 | M | 8 | 1 | SP2 | Eduarda | Pendente
Modelagem Lógica do Projeto v1 | Desenvolver a modelagem lógica do projeto, que descreve a estrutura dos dados e suas inter-relações. | Essencial | 2024-09-02 | M | 8 | 3 | SP2 | Kawan | Em andamento
Documentação do Projeto Atualizada | Melhorar e atualizar a documentação do projeto para fornecer informações completas e organizadas sobre o desenvolvimento, escopo, requisitos, premissas e restrições. | Importante | 2024-09-24 | P | 5 | 1 | SP2 | Thiago | Ok
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades) | Organizar as atividades do projeto na ferramenta de gestão para garantir um acompanhamento eficaz do progresso e facilitar a colaboração entre os membros da equipe | Essencial | 2024-09-24 | P | 5 | 3 | SP2 | Thiago | Ok
Projetos atualizado no GitHub | Manter os projetos atualizados no GitHub para garantir a transparência e a colaboração eficaz entre os membros da equipe | Essencial | 2024-09-24 | PP | 3 | 3 | SP2 | Thiago | Ok
Backlog da sprint | Organizar as tarefas da sprint 2 | Essencial | 2024-09-24 | M | 8 | 3 | SP2 | Eduarda | Ok
Manual de instalação | Criar um manual de instalação do sensor | Essencial | 2024-12-02 | M | 8 | 2 | SP3 | Kawan | Pendente
Documentção final | Finalizar a documentação do projeto | Essencial | 2024-12-02 | G | 13 | 3 | SP3 | Pedro | Pendente
PPT da apresentação | Desenvolver o power point da apresentação final | Essencial | 2024-12-02 | M | 8 | 3 | SP3 | Lucas | Pendente
Site institucional | Finalizar o site institucional, com todas as telas solicitadas | Essencial | 2024-12-02 | G | 13 | 3 | SP3 | Thiago | Pendente
Ferramenta de suporte/help desk | Desenvolver uma ferramenta de ajuda | Essencial | 2024-12-02 | G | 13 | 2 | SP3 | Kawan | Pendente
Fluxograma do suporte | Criar um fluxograma para organizar as etapas que se deve seguir para desenvolver o Help Desk | Essencial | 2024-12-02 | P | 5 | 1 | SP3 | Sandro | Pendente
GMUD | Fazer gestão de mudanças, que é o processo de solicitação, determinação da viabilidade, planejamento, implementação e avaliação de mudanças em um sistema | Essencial | 2024-12-02 | G | 13 | 1 | SP3 | Sandro | Pendente
Modelagem Lógica final BD | Definir a modelagem lógica do banco de dados para o final do projeto | Essencial | 2024-12-02 | M | 8 | 2 | SP3 | Eduarda | Pendente
Tabelas final BD | Definar as tabelas finais do banco de dados para o projeto | Essencial | 2024-12-02 | P | 5 | 1 | SP3 | Eduarda | Pendente
Dados do Arduino para o Banco de Dados | Integrar o Banco de dados do projeto com o Arduíno, para que os valores recebidos pelo sensor fiquem gravados no Banco | Essencial | 2024-12-02 | G | 13 | 3 | SP3 | Kawan | Pendente
Solução em 2 máquinas | Ter os requisitos dos projetos em 2 máquinas | Essencial | 2024-12-02 | P | 5 | 2 | SP3 | Lucas | Pendente
Login acessando o Banco | Fazer com que a tela de Login acesse o banco de dados e mande os valores inseridos para ele | Essencial | 2024-12-02 | G | 13 | 3 | SP3 | Thiago | Pendente
Cadastro acessando o Banco | Fazer com que a tela de Cadastro acesse o banco de dados e mande os valores inseridos para ele | Essencial | 2024-12-02 | G | 13 | 3 | SP3 | Thiago | Pendente
Dashboard acessando o Banco | Fazer com que a Dashboard Chart.JS acesse o banco de dados e receba os valores que foram inseridos pelo sensor | Essencial | 2024-12-02 | G | 13 | 3 | SP3 | Eduarda | Pendente
IoT | Representação em internet das coisas | Essencial | 2024-12-02 | GG | 21 | 2 | SP3 | Lucas | Pendente
Infraestrutura simulada de cliente | Fazer a simulação da infraestrutura do cliente | Essencial | 2024-12-02 | G | 13 | 3 | SP3 | Pedro | Pendente
Documento de Mudança | Documentação da mudança do projeto | Essencial | 2024-12-02 | M | 8 | 2 | SP3 | Sandro | Pendente
Indicadores acessando o Banco (individual) | Indicadores acessando o Banco de Dados | Essencial | 2024-12-02 | G | 13 | 3 | SP3 | - | Pendente