## Planilha1
PROJETO MOUM SOYA - BACKLOG
Requisitos | Descrição | Classificação
Projeto criado e configurado no GitHub | Ter controle remoto das atualizações e modificações do projeto | Essencial
Documento de Contexto de Negócio e Justificativa do Projeto | Apresentar o problema criando um contexto, e uma justificativa convincente | Essencial
Visão de Negócio (Diagrama) | Ilustrar todo o projeto em desenho | Essencial
Criar a logo | Criar a logo pelo canva para dar identidade ao projeto | Importante
Protótipo do Site Institucional | Desenhar o site através da plataforma Figma | Essencial
Tela de Login do protótipo | Colocar os campos necessários na tela de login com os botões de acessar e cadastrar caso o usuário não tenha um cadastro | Importante
Tela de cadastro do protótipo | Criar os campos necessários para o usuário se cadastrar | Importante
Botão de cadastrar pelo Google | Criar um botão pro usuário se cadastrar pela conta própria do Google tanto na tela de login como na de cadastro do protótipo | Desejável
Tela de simulador financeiro (individual) | Criar uma calculadora que mostre ganhos e perdas | Essencial
Criar inputs para o usuário interagir | Desenvolver caixas de textos para o usuário preencher e saber os riscos e ganhos | Essencial
Cálculos dos ganhos (algoritmo) | Desenvolver um algoritmo no VS Code dos cálculos dos ganhos e a porcentagem do risco de contaminação, para ser exibido no simulador | Importante
Personalizar os resultados do simulador financeiro | Personalizar os resultados sem o sensor em vermelho, e os ganhos verde | Desejável
Ferramenta de Gestão de Projeto configurada | Organizar as tarefas através do Trello | Essencial
Requisitos populados na ferramenta | Específicar as funcionalidades do Site Institucional detalhadamente | Essencial
Documentação do Projeto | Complementar a documentação já criada com escopo, requisitos, premissas e restrições | Essencial
Tabelas criadas no MySQL - Individual | Criar tabelas no MySQL | Essencial
Execução de Script de Inserção de Registros | Inserir dados nas tabelas criadas | Essencial
Execução de Script de Consulta de Dados | Consultar os dados inseridos nas tabelas | Essencial
Instalação e Configuração IDE Arduíno | Instalar e configurar o Arduino | Essencial
Ligar Arduino e executar Código com 1 sensor | Testar o projeto com o Arduino | Essencial
Setup de Client de Virtualização | Instalar a VM | Essencial
Linux instalado na VM Local | Instalar o Linux na VM | Essencial
PROJETO MOUM SOYA - BACKLOG -SPRINT2
Requisitos | Descrição | Classificação
Site Estático Cadastro e Login | o usuario poderá acessar seu login | Essencial
Site Estático Dashboard | exibir dados e informações em gráficos para o cliente | Essencial
Site Estático Institucional | fornecer informações importantes como a missão, visão, história e contatos da instituição. | Essencial
Simular a integração do Sistema (Sensor + Gráfico) | Realizar uma simulação que demonstra a integração entre um sensor e a visualização dos dados em um gráfico. | Essencial
Usar API Local / Sensor | Implementar uma API local que interaja com um sensor para coletar dados e disponibilizá-los para uma aplicação. | Essencial
Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local | Criar um script SQL para configurar um banco de dados local e suas tabelas necessárias | Essencial
Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina | Instalar o MySQL em uma máquina virtual Linux e configurar o ambiente para permitir a inserção de dados coletados de um Arduino diretamente no banco de dados. | Essencial
Validar a solução técnica | Realizar a validação da solução técnica proposta, objetivo é garantir que todos os componentes do sistema funcionem corretamente e atendam aos requisitos | Importante
Especificação da Dashboard | Definir as características e funcionalidades da dashboard que exibirá os dados coletados do sensor | Importante
Planilha de Riscos do Projeto | Criar uma planilha para identificar, avaliar e gerenciar os riscos associados ao projeto. A planilha deve incluir uma lista de riscos potenciais, suas classificações, impactos e ações de mitigação. | Importante
Atualizar e Modificar o Prototipo do Site Institucional | Realizar atualizações e modificações no protótipo do site institucional para aprimorar a experiência do usuário | Importante
Otimização da Calculadora SPRINT01 | Melhorar a performance e a usabilidade da Calculadora SPRINT01, garantindo que os cálculos sejam realizados de forma eficiente e que a experiência do usuário seja mais agradável. | Desejável
Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | Criar um diagrama que represente a arquitetura técnica do projeto, detalhando os componentes principais, suas interações e a estrutura do sistema. O diagrama deve ilustrar como diferentes partes do sistema se conectam e interagem para garantir que todos os elementos funcionem em harmonia | Essencial
Modelagem Lógica do Projeto v1 | Desenvolver a modelagem lógica do projeto, que descreve a estrutura dos dados e suas inter-relações. | Essencial
Documentação do Projeto Atualizada | Melhorar e atualizar a documentação do projeto para fornecer informações completas e organizadas sobre o desenvolvimento, escopo, requisitos, premissas e restrições. | Importante
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades) | Organizar as atividades do projeto na ferramenta de gestão para garantir um acompanhamento eficaz do progresso e facilitar a colaboração entre os membros da equipe | Importante
Projetos atualizado no GitHub | Manter os projetos atualizados no GitHub é essencial para garantir a transparência e a colaboração eficaz entre os membros da equipe | Essencial