## Planilha1
O quê? | Por que? | Onde? | Quando? | Quem? | Como? | Quanto?
What | Why | Where | When | Who | How | How much
Projeto criado e configurado no GitHub | Acessar o projeto remotamente, e ter o backup do histórico | GitHub | 28/08/2024 a 04/08/24 | Ricardo | Através do Git Bash | 5 dias
Documento de Contexto de Negócio e Justificativa do Projeto | Manter a manutenção e padronização | Word | 12/08/24 a 19/08/24 | Equipe Interna | Pesquisando o contexto e implementando no projeto | 7 dias
Visão de Negócio (Diagrama) | Ilustrar o projeto em desenhos para melhor entendimento | Tldraw, Figma e Canva | 14/08/24 a 21/08/24 | Gustavo | Criatividade e validação com usuários aleatórios | 7 dias
Protótipo do Site Institucional | Desenhar as principais telas do site pra validar com o cliente | Figma | 23/08/24 a 04/08/24 | Natalia, Ricardo e Gustavo | Criatividade e validação com usuários aleatórios | 12 dias
Tela de simulador financeiro (Oficial) | Calcular os ganhos e perdas | IDE Visual Studio Code | 30/08/24 a 03/09/24 | Izael, Diego e Pedro | Javascript, HTML e CSS (A partir dos protótipos fazer uma calculadora oficial) | 5 dias
Tela de simulador financeiro protótipo 1 | Calcular os ganhos e perdas | IDE Visual Studio Code | 19/08/2024 a 29/08/24 | Izael | Javascript, HTML e CSS | 10 dias
Tela de simulador financeiro protótipo 2 | Calcular os ganhos e perdas | IDE Visual Studio Code | 19/08/2024 a 29/08/24 | Ricardo | Javascript, HTML e CSS | 10 dias
Tela de simulador financeiro protótipo 3 | Calcular os ganhos e perdas | IDE Visual Studio Code | 19/08/2024 a 29/08/24 | Natalia | Javascript, HTML e CSS | 10 dias
Tela de simulador financeiro protótipo 4 | Calcular os ganhos e perdas | IDE Visual Studio Code | 19/08/2024 a 29/08/24 | Pedro | Javascript, HTML e CSS | 10 dias
Tela de simulador financeiro protótipo 5 | Calcular os ganhos e perdas | IDE Visual Studio Code | 19/08/2024 a 29/08/24 | Diego | Javascript, HTML e CSS | 10 dias
Tela de simulador financeiro protótipo 6 | Calcular os ganhos e perdas | IDE Visual Studio Code | 19/08/2024 a 29/08/24 | Gustavo | Javascript, HTML e CSS | 10 dias
Ferramenta de Gestão de Projeto configurada | Manter as tarefas organizadas | Trello, Excel | 23/08/24 a 27/08/24 | Equipe Interna | Dividir as tarefas grandes em partes pequenas | 5 dias
Requisitos populados na ferramenta | Ter transparência com o cliente das funcionalidades que serão entregues | Excel e Escopo(Word) | 27/08/24 a 30/08/24 | Equipe Interna | Definindo o que os usuários terão acesso na plataforma | 4 dias
Documentação do Projeto | Manter a manutenção, padronização e limites | Word | 24/08/24 a 30/08/24 | Equipe Interna | Desenvolver a partir dos requisitos e funcionalidades | 7 dias
Tabelas criadas no MySQL (Oficial) | Armazenar os dados internamente | MySQL | 30/08/24 a 01/09/24 | Izael | A partir da criação dos protótipos definir um banco oficial | 3 dias
Tabelas criadas no MySQL protótipo 1 | Armazenar os dados internamente | MySQL | 25/08/24 a 29/08/24 | Izael | Criatividade visando a regra de negócio | 5 dias
Tabelas criadas no MySQL protótipo 2 | Armazenar os dados internamente | MySQL | 25/08/24 a 29/08/24 | Ricardo | Criatividade visando a regra de negócio | 5 dias
Tabelas criadas no MySQL protótipo 3 | Armazenar os dados internamente | MySQL | 25/08/24 a 29/08/24 | Diego | Criatividade visando a regra de negócio | 5 dias
Tabelas criadas no MySQL protótipo 4 | Armazenar os dados internamente | MySQL | 25/08/24 a 29/08/24 | Natalia | Criatividade visando a regra de negócio | 5 dias
Tabelas criadas no MySQL protótipo 5 | Armazenar os dados internamente | MySQL | 25/08/24 a 29/08/24 | Pedro | Criatividade visando a regra de negócio | 5 dias
Tabelas criadas no MySQL protótipo 6 | Armazenar os dados internamente | MySQL | 25/08/24 a 29/08/24 | Gustavo | Criatividade visando a regra de negócio | 5 dias
Execução de Script de Inserção de Registros | Inserir dados para simular os sensores | MySQL | 30/08/24 a 01/09/24 | Izael | Inserindo os dados sugeridos | 3 dias
Execução de Script de Consulta de Dados | Consultar os dados inseridos | MySQL | 30/08/24 a 01/09/24 | Izael | Consultando os dados | 3 dias
Instalação e Configuração IDE Arduíno | Receber os dados de umidade | Sala de Aula SPTECH | 29/08/24 a 05/09/24 | Equipe Interna | Suporte dos Professores (Matheus e Marise) | 7 dias
Ligar Arduino e executar Código com 1 sensor | Receber os dados de umidade | Sala de Aula SPTECH | 29/08/24 a 05/09/24 | Equipe Interna | Suporte dos Professores (Matheus e Marise) | 7 dias
Setup de Client de Virtualização | Virtualizar o nosso sistema | VirtualBox | 29/08/24 a 01/09/24 | Equipe Interna | Tutorial no Moodle | 3 dias
Linux instalado na VM Local | O sistema operacional que será utilizado na VM | Lubuntu | 29/08/24 a 01/09/24 | Equipe Interna | Tutorial no Moodle | 3 dias